Analyse des parties prenantes

(adapté de Propack 1)

1. Qui sont les partie prenantes?

Les parties prenantes sont des individus, des groupes ou des institutions qui sont

importants pour le succès d'un projet.

Dans la plupart des situations, toute une variété de parties prenantes aura sans doute

un intérêt ou un autre dans la réalisation d'un projet ou une influence sur celui-ci.

L'intérêt signifie ce que le projet peut faire gagner ou perdre aux parties prenantes, ce

qu'elles attendent du projet, ce qu'elles y investissent comme ressources, etc.

L'influence signifie le pouvoir que les parties prenantes peuvent avoir sur un projet.

Il peut s'agir de leur rôle dans la prise de décisions ou de leur capacité à influencer les

activités du projet ou les parties prenantes de manière positive ou négative.

2. Qui peuvent-être les parties prenantes dans nos projets?

- Les bénéficiaires et autres membres de la communauté :

  - Agriculteurs, éleveurs, commerçants, artisans, enseignants…

  - Hommes, femmes, jeunes, personnes agées…

  - Leaders locaux

- Les autorités locales et natioales

- Les ONGs locales, les organisations communautaires

- Les partenaires financiers

3. Qu’est-ce qu’une analyse des parties prenantes?

Une analyse des parties prenantes vous aidera, ainsi que vos partenaires, à avoir une

réflexion approfondie pour savoir qui est important pour votre projet et quel est leur

niveau d'intérêt ou d'influence. A partir de cette analyse, vous pourrez alors décider

comment les impliquer aux différentes étapes du cycle du projet.

4. Pourquoi faire une analyse des parties prenantes?

L'analyse des parties prenantes aide à:

créer et renforcer des relations justes entre CRS et les autres parties prenantes,ce qui leur permet d'appuyer conjointement le projet et encourage la coopération dans le cadre du projet

- identifier les relations de conflit et de coopération entre les différentes parties prenantes afin d’atténuer les conflits et renforcer la coopération

- appuyer l’analyse de vulnérabilité et du genre au sein de la communauté

- A partir de là vous pouvez décider comment impliquer les parties prenantes dans le processus de développement du projet d’urgence.

5. How to do a Stakeholder Analysis

L'analyse des parties prenantes aide à:

créer et renforcer des relations justes entre CRS et les autres parties prenantes,

ce qui leur permet d'appuyer conjointement le projet et encourage la

coopération dans le cadre du projet;

impliquer les parties prenantes de façon appropriée afin qu'elles puissent

participer constructivement à toutes les étapes du cycle du projet.

mettre à jour les hypothèses et les risques potentiels du projet. Si l'on prend

conscience dès le début de ces risques et de ces hypothèses, cela permet de concevoir et de gérer le projet de manière à réduire ces préoccupations et ces risques potentiels.

Tableau d’analyse des niveaux d’intérêt et d’influence des partie prenantes.

| Intérêt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Influence | Peu d’intérêt, grande influence: devrait être informé qu’une évaluation a lieu, que le projet commence et demander leurs coopération. | Grand d’intérêt, grande influence: devrait être consulté, peut fournir de l’information utile qu’il faut recouper. Pourrait aider à mobiliser la communauté pour participer aux activités. |
|  | Peu d’intérêt, peu d’influence: Ce groupe est moins important mais il peut être utile de partager de l’info | Grand intérêt, peu d’influence: devrait être le groupe principal des participants pour fournir l’information Durant l’évaluation, ils devraient être consultés pendant la planification du projet et sont souvent les bénéficiaires principaux. Partager de l’information et coordonner avec eux. |